Календарь событий

муниципального проекта «Современный педагог

для современного ребенка»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата, время | Заседание рабочей группы педагогов | Организованная встреча с педагогами ДОО |
| сентябрь | 25.09.2019МАДОУ детский сад 18(определение календаря событий реализации проекта) |  |
| октябрь | 01.10.2019, 09.00 часовМАДОУ детский сад 6(планирование, обсуждение и подготовка организованной встречи педагогов на 10.10.2019)  | 10.10.2019, 13.15 часовМАДОУ ЦРР-детский сад (ул. Березовая)(презентация проекта, определение направлений деятельности каждой группы, ее планирование, распределение обязанностей внутри группы) |
| ноябрь | 19.11.2019, 09.00 часовМАДОУ детский сад 6(планирование, обсуждение и подготовка организованной встречи педагогов на 26.11.2019) | 26.11.2019, 13.15 часовМАДОУ ЦРР-детский сад  (ул. Березовая) МАДОУ детский сад 6, МАДОУ детский 18 (работа в подгруппах по плану) |
| январь  | 19.01.2020, 09.00 часовМАДОУ детский сад 6(планирование, обсуждение и подготовка организованной встречи педагогов на 26.01.2020) | 26.01.2020, 13.15 часовМАДОУ ЦРР-детский сад  (ул. Березовая) МАДОУ детский сад 6,МАДОУ детский 18 (работа в подгруппах по плану) |
| март | ДОП «Современные методы познавательного развития детей в образовательных организациях: ТРИЗ – методика в деятельности педагога ДОО» |
| апрель | 20.04.2020, 09.00 часовМАДОУ детский сад 6(планирование, обсуждение и подготовка организованной встречи педагогов по подведению итогов проекта 27.04.2020)  | 27.04.2020, 13.15 часовМАДОУ детский 18  (ул. Пушкина)(подведение итогов проекта, награждение наиболее продуктивно работавших педагогов) |